## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
Исполняющий обязанности председателя
Комитета по государственным закупкам РД
__________ Д.И. Гаджибеков
Карточка проекта "Оптимизация процесса рассмотрения заявок заказчиков"
1. Вовлеченные лица и рамки проекта |  |  |  | 2. Обоснование выбора
Заказчики проекта: | Гаджибеков Д. И., исполняющий обязанности председателя Комитета по государственным закупкам РД , Сабуров В.Ю. (куратор) |  |  | 1. Длительный процесс сроков рассмотрения заявок заказчиков;
Периметр проекта: | Размещение заявок заказчиков в ЕИС |  |  | 2. Избыточное отклонение и возврат заявок заказчикам по причине частых ошибок в оформлении заявок;
Границы проекта: | Процесс рассмотрения заявок заказчиков в Комитете по государственным закупкам РД
Владелец процесса: | Сурхаев М. Р., Заместитель Исполняющего обязанности председателя Комитета по государственным закупкам РД
Руководитель проекта: | Абдуллаев А. Н., Начальник отдела информационного размещения Комитета по государственным закупкам РД
Команда проекта: | Приказ от 17.12.2018 г. № 4262
3. Цели и плановый эффект |  |  |  | 4. Ключевые события проекта
Наименование цели |  | Текущий показатель | Целевой показатель | 1. Старт проекта - 01.02.2019
2. Диагностика и целевое состояние - 24.02.2019 - 15.03.2019
Сокращение сроков рассмотрения заявок заказчиков |  | 10 дней | 5 дней | • Разработка текущей карты процесса - 24.02.2019 - 28.02.2019
• Производственный анализ - с 01.03.2019 далее непрерывно
• Разработка целевой карты процесса - 08.03.2019 - 15.03.2019
3. Внедрение улучшений 16.03.2019 - 15.04.2019
• Стартовое совещание Kick-off - 16.04.2019
• Мониторинг улучшений 01.04.2019 - 23.04.2019
4. Закрепление результатов и закрытие проекта - 24.04.19 - 30.04.19
• Предъявление результатов, презентация - 30.04.2019