ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 марта 2025 г. N 84

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ИЗМЕНЕНИЯ ПО СОГЛАШЕНИЮ СТОРОН

СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ КОНТРАКТОВ НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ,

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН, ЗАКЛЮЧЕННЫХ

ДО 1 ЯНВАРЯ 2026 ГОДА, ЕСЛИ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ТАКИХ

КОНТРАКТОВ ВОЗНИКЛИ НЕЗАВИСЯЩИЕ ОТ СТОРОН ОБСТОЯТЕЛЬСТВА,

ВЛЕКУЩИЕ НЕВОЗМОЖНОСТЬ ИХ ИСПОЛНЕНИЯ

В соответствии с [частью 65.1 статьи 112](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=483361&dst=12445) Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" Правительство Республики Дагестан постановляет:

1. Утвердить прилагаемый [Порядок](#P32) изменения по соглашению сторон существенных условий контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных нужд Республики Дагестан, заключенных до 1 января 2026 года, если при исполнении таких контрактов возникли независящие от сторон Обстоятельства, влекущие невозможность их исполнения.

2. Действие настоящего постановления не распространяется на правоотношения, урегулированные [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW346&n=43550) Правительства Республики Дагестан от 27 октября 2021 г. N 295 "О мерах, обеспечивающих возможность изменения (увеличения) цены контрактов, предметом которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия".

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Правительства

Республики Дагестан

А.АБДУЛМУСЛИМОВ

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Дагестан

от 24 марта 2025 г. N 84

ПОРЯДОК

ИЗМЕНЕНИЯ ПО СОГЛАШЕНИЮ СТОРОН СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ

КОНТРАКТОВ НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ,

ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН, ЗАКЛЮЧЕННЫХ ДО 1 ЯНВАРЯ 2026 ГОДА,

ЕСЛИ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ТАКИХ КОНТРАКТОВ ВОЗНИКЛИ

НЕЗАВИСЯЩИЕ ОТ СТОРОН ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ВЛЕКУЩИЕ

НЕВОЗМОЖНОСТЬ ИХ ИСПОЛНЕНИЯ

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с [частью 65.1 статьи 112](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=483361&dst=12445) Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ) в целях установления правил изменения существенных условий контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных нужд Республики Дагестан, заключенных до 1 января 2026 года государственными заказчиками, республиканскими бюджетными, автономными учреждениями, унитарными предприятиями (далее соответственно - контракт, заказчик).

2. На основании актов Правительства Республики Дагестан допускается изменение по соглашению сторон существенных условий контракта, если при исполнении такого контракта возникли независящие от сторон обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения, в том числе в связи с мобилизацией в Российской Федерации.

3. При исполнении контракта допускается изменение его существенных условий по соглашению сторон при совокупности следующих условий:

1) изменение существенных условий контракта осуществляется с соблюдением положений [частей 1.3](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=483361&dst=2987) - [1.6 статьи 95](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=483361&dst=2994) Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ;

2) контракт заключен до 1 января 2026 года и при его исполнении возникли независящие от сторон обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения, в том числе в связи с мобилизацией в Российской Федерации.

4. Изменение существенных условий контракта осуществляется в следующем порядке:

1) заказчик в случае получения от поставщика (подрядчика, исполнителя), являющегося стороной контракта, предложения об изменении существенных условий контракта с указанием условий контракта, подлежащих изменению, в срок не позднее десяти рабочих дней с даты его поступления рассматривает предложение и с учетом обстоятельств, предусмотренных [пунктом 2](#P42) настоящего Порядка, принимает решение (предварительное решение - в случае, если заказчик не является главным распорядителем бюджетных средств республиканского бюджета Республики Дагестан) о наличии либо об отсутствии оснований для изменения существенных условий контракта, о чем в течение одного рабочего дня после принятия решения (предварительного решения) уведомляет поставщика (подрядчика, исполнителя). В случае принятия решения (предварительного решения) об отсутствии оснований для изменения существенных условий контракта в уведомлении указываются основания для принятия такого решения (предварительного решения);

2) заказчик, не являющийся главным распорядителем бюджетных средств республиканского бюджета Республики Дагестан, в течение одного рабочего дня после принятия предварительного решения о наличии оснований изменения существенных условий контракта направляет в орган исполнительной власти Республики Дагестан, являющийся главным распорядителем бюджетных средств республиканского бюджета Республики Дагестан, направленных на реализацию мероприятия, в целях исполнения которого заключен контракт, обращение об изменении существенных условий контракта (далее - обращение) с приложением документов, предусмотренных [пунктом 5](#P51) настоящего Порядка.

Главный распорядитель средств республиканского бюджета Республики Дагестан в срок не позднее пяти рабочих дней с даты поступления обращения принимает решение о наличии либо об отсутствии оснований для изменения существенных условий контракта, о чем в течение одного рабочего дня после принятия решения уведомляет поставщика (подрядчика, исполнителя) и заказчика. В случае принятия решения об отсутствии оснований для изменения существенных условий контракта в уведомлении указываются основания для принятия такого решения;

3) главный распорядитель средств республиканского бюджета Республики Дагестан на основании решения о наличии оснований для изменения существенных условий контракта, принятого в соответствии с подпунктами 1 и 2 настоящего пункта, в срок не позднее десяти рабочих дней со дня принятия указанного решения готовит проект акта Правительства Республики Дагестан и вносит его в установленном порядке в Правительство Республики Дагестан.

5. К проекту акта Правительства Республики Дагестан прилагаются следующие документы:

1) копия контракта, в который вносятся изменения существенных условий;

2) предложение об изменении существенных условий контракта и обоснование заключения дополнительного соглашения к контракту, которое должно содержать описание и обоснование возникших фактических обстоятельств, не зависящих от сторон контракта, повлекших невозможность его исполнения, в том числе в связи с мобилизацией в Российской Федерации;

3) пояснительная записка, содержащая:

а) информацию о контракте и его существенных условиях;

б) информацию об основных обязательствах сторон контракта;

4) проект дополнительного соглашения к контракту об изменении существенных условий контракта.

6. Проект акта Правительства Республики Дагестан об изменении существенных условий контракта подлежит обязательному согласованию с Министерством финансов Республики Дагестан и Комитетом по государственным закупкам Республики Дагестан.